## 项目进度
XX 系统建设项目进度跟踪
任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 进度 | 状态 | 预算(元)
需求调研 | 张三 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 100% | 已完成 | 80000
系统设计 | 李四 | 2026-01-21 | 2026-02-15 | 100% | 已完成 | 120000
后端开发 | 王五 | 2026-02-16 | 2026-04-30 | 60% | 进行中 | 260000
前端开发 | 赵六 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | 45% | 进行中 | 180000
联调测试 | 钱七 | 2026-05-16 | 2026-06-20 | 10% | 未开始 | 90000
合计